**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра Детских Инициатив МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Наименование мероприятия**  | **Ответственный**  | **Результат**  | **Срок/отметка о выполнении**  |
| *1. Подготовка нормативно-правовой базы*  |
| 1.1.  | Согласование дизайн - проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив  | Киселева С. В., советник по воспитанию  |   | до 20.12.2022  |
| 1.2.  | Издание приказа о создании Центра ДИ *Дополнительно:* * утверждение Положения

о деятельности ЦДИ; * назначение руководителя ЦДИ;
* разработка и утверждение Плана мероприятий («Дорожной карты») ЦДИ.
 | Киселева С.В., советник по воспитанию  | Приказы, локальные акты ОО  | До 26.12.2022  |
| 1.3.  | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в ЦДИ  | Киселева С.В., советник по воспитанию  |   | До 30.12.2022 года |
|  | *2. Финансово-хозяйственная деятельность*  |  |
| 2.1*.*   | Реорганизация пространственного помещения, приспособленного под ЦДИ.  | Киселева С.В., советник по воспитанию. | Оснащение помещения  | До 20.12.2022  |
|  | *3. Кадровое обеспечение*  |  |
|  3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно плана работы  | Киселева С.В., советник по воспитанию  |   | В течение учебного года  |
|  3.2 | Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра  |   | В течение учебного года  |
|  | *4. Информационное сопровождение*  |  |
|  4.1 | Информация о работе Центра на сайте школы, в социальных мессенджерах | Киселева С.В., советник по воспитанию  | новости, статьи, репортажи  | В течение учебного года  |